## Ark1
Iteration 1 | Estimated (t) | Used day 1 (t) | Used Day 2 (t) | Consumable hours iteration 1: | 24 |  | Opdateret d. 23-10-2018
Lav bruger klasse | 1 | 0.5 | 0 | Day | Estimated left | Actual left
Lav bruger tabel | 1 | 0.25 | 3 | 0 | 24 | 24
Ansat skal kunde logge ind | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17.5
Lav administratorrettigheder | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 9
Lav session login | 1 | 0.5 | 0
Opret forside med logo | 1 | 1 | 1.5
Funktion der fjerner film | 2 | 1 | 0
Film klasse | 1 | 0.5 | 0
Film tabel | 1 | 0.25 | 0
Oversigt over film på forside | 4 | 0 | 3
Timer i alt | 15 | 6.5 | 8.5
Iteration 2 | Estimated (t) | Used day 1 (t) | day 2 | Consumable hours iteration 2: | 36
Grafisk & interaktiv oversigt over sæder | 8 | 6 | 0 | Day | Estimated left | Actual left
Opret booking | 4 | 3.25 | 0 | 0 | 36 | 36
Booking oversigt | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 24 | 27.545
Dropdown over filmkategorier | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 12 | 19.09
Opret visninger | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10.09
Opret film | 1 | 0.66 | 2
Redigér film | 1 | 3 | 1
Timer i alt | 21 | 16.91 | 9
8.455
Iteration 3 |  | Day 1 | day 2
Lav en tabel i HTML der viser en vagtplan | 1 | 0.5 |  | Timer uge 1: | 18
Lav en Slik tabel og klasse, samt tabel til .. | 1 | 1 | 0 | Day | Estimate | Hours left
Lav en opret/redigér slik funktion | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18
Lav salg af slik med dropdown og antal. | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15.5
|  |  |  | 2 | 0 | 13.5